项目总体实施方案

微语智能客服平台

项目名称：业主单位全场景云客服平台建设及运营项目

合同编号：WY-KFKFPT-2026

供应商：北京微语天下科技有限公司

日期：<年>年<月>月

目  录

# 一、项目概述

## 1.1 项目背景

为提升单位内部服务效率和质量，减少各部门重复性人工服务工作，实现服务知识沉淀与共享，业主单位以人工智能和大模型技术为核心驱动，建设面向全体用户的用户服务数字员工服务体系。本方案依据《业主单位全场景云客服平台建设及运营项目》采购文件（合同编号：WY-KFKFPT-2026）第四章采购需求编制，用于指导微语智能客服平台的安装部署、初始化配置与上线实施工作，确保项目按期、保质交付。

## 1.2 建设目标

- 建立统一的单位内部服务智能咨询入口，支持用户通过网页、移动端等多渠道获取 7×24 小时智能问答服务；

- 构建单位知识库体系，实现各部门服务知识和常见问题的结构化管理和智能检索；

- 建立工单流转机制，确保问题可跟踪、可追溯、可督办；

- 通过 AI 大模型技术自动应答，减少人工重复劳动，优化人力资源配置；

- 建设大模型调度能力，实现多模型统一接入、智能路由与负载均衡；

- 接入公有大模型服务，为平台提供强大的自然语言理解和生成能力。

## 1.3 建设范围

本项目在业主单位自有服务器上本地化私有部署一套微语智能客服平台，包含数字员工服务、AI 智能助手、知识库、工单系统、多渠道接入、数据分析、大模型调度、公有大模型服务八大功能模块，并完成与统一身份认证系统、企业微信平台、移动端 APP、消息推送平台的对接集成，提供知识库初始化建设指导、用户培训及验收后不少于三年的免费维护服务。

## 1.4 编制依据

- 《业主单位全场景云客服平台建设及运营项目》采购文件及采购需求；

- GB/T 22239-2019《信息安全技术 网络安全等级保护基本要求》；

- GB/T 22240-2020《信息安全技术 网络安全等级保护定级指南》；

- 微语智能客服平台安装部署手册与版本发布说明。

# 二、总体部署架构

## 2.1 部署架构说明

平台采用容器化部署架构，全部组件以 Docker 容器方式运行，通过 Docker Compose 统一编排。系统自下而上分为四层：

基础设施层：业主单位自有服务器（虚拟机或物理机）、Linux 操作系统与 Docker 容器运行时，为平台提供计算、存储与网络资源。

数据层：MySQL 数据库（业务数据存储）、Redis（缓存与实时队列）、Elasticsearch 检索引擎（知识库全文检索与向量检索）、ActiveMQ Artemis 消息队列（异步消息处理）。

应用层：微语智能客服平台后端服务，内嵌管理后台（admin）与访客端（visitor）前端资源，对外提供 HTTP（9003）与 WebSocket（9885）双协议服务，支撑网页会话、实时消息与大模型流式输出。

接入层：统一身份认证（SSO）、企业微信、移动端 APP、消息推送平台通过标准协议接入，外部访问经统一门户与反向代理进入。

## 2.2 部署拓扑

本项目采用“应用服务器 + 数据库服务器”两台服务器的部署拓扑：

- 应用服务器：部署微语应用容器及 Redis、Elasticsearch、消息队列等中间件容器，承载全部业务逻辑与实时通信；

- 数据库服务器：部署 MySQL 数据库，业务数据独立存储，便于备份、恢复与数据库运维管理。

两台服务器置于同一内网安全域，组件间通信全部在内网完成，仅通过反向代理对外开放 80/443 端口。

## 2.3 网络与安全设计

- 本地化私有部署：平台全部数据（会话、知识库、工单、日志）存储在业主单位自有服务器，数据不出内网；

- 最小端口开放：防火墙仅开放对外服务端口（80/443），数据库、缓存、消息队列等端口仅限内网访问；

- 加密存储与传输：数据库口令、大模型 API 密钥等敏感配置采用 Jasypt 加密存储，Web 与 WebSocket 通道支持 HTTPS/WSS 加密传输；

- 权限与审计：系统实行分权分域的账号权限管理，登录日志、操作日志、调用日志全程留痕可追溯，满足网络安全等级保护及数据安全相关要求。

# 三、服务器环境配置方案

## 3.1 服务器清单与规格建议

表 3-1 服务器清单与规格建议

| 序号 | 用途 | 数量 | 建议规格 | 操作系统 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 应用服务器 | 1 | 8 核 CPU / 16GB 内存 / 200GB 系统盘 | Linux x86_64（CentOS/Ubuntu/统信 UOS 等） |
| 2 | 数据库服务器 | 1 | 8 核 CPU / 16GB 内存 / 500GB 数据盘（SSD） | 同上 |

注：以上为满足全单位规模并发服务的建议配置，可结合业主单位现有虚拟化资源弹性调整；磁盘容量按三年业务增长预估，可扩展。

## 3.2 操作系统与基础环境

两台服务器均需完成以下基础环境安装：

- Docker Engine 24 及以上版本与 Docker Compose v2 插件（容器运行时与编排工具）；

- NTP 时间同步服务（保证应用与数据库服务器时钟一致）；

- 基础运维工具（curl、vim、unzip 等）与系统补丁更新。

# 安装 Docker（以 Ubuntu 为例，离线环境可用安装包方式）

curl -fsSL https://get.docker.com | sh

systemctl enable --now docker

# 验证安装

docker --version && docker compose version

## 3.3 中间件清单与端口规划

表 3-2 中间件清单与端口规划

| 组件 | 版本 | 部署位置 | 端口 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| MySQL | 8.x | 数据库服务器 | 3306（内网） | 业务数据存储 |
| Redis | 7.x | 应用服务器 | 16379（内网） | 缓存、实时队列 |
| Elasticsearch | 9.4.2 | 应用服务器 | 19200/19300（内网） | 全文与向量检索 |
| ActiveMQ Artemis | 2.40.0 | 应用服务器 | 16161/18161（内网） | 异步消息队列 |
| 微语平台应用 | <版本号> | 应用服务器 | 9003 / 9885 | HTTP / WebSocket 服务 |

对外服务经 Nginx 反向代理发布 80/443 端口，上表内部端口均不直接对互联网暴露。

## 3.4 安全基线配置

- 环境变量文件 .env 权限设置为 600，仅部署账号可读写；

- 数据库口令、大模型 API Key 等敏感信息以 Jasypt 加密方式写入配置，不以明文落盘；

- 启用业主单位统一签发的 HTTPS 证书，WebSocket 同步使用 WSS 加密通道；

- 服务器安全加固：关闭非必要系统服务、SSH 禁用 root 远程登录、启用登录失败锁定策略。

# 四、系统部署步骤

## 4.1 部署前准备

- 服务器到位并完成 IP 规划、网络连通性与防火墙策略检查；

- 获取微语部署包（含 Docker Compose 编排文件、start.sh/stop.sh 启停脚本与环境变量模板 .env.example）；

- 从业主单位镜像仓库或离线安装包加载全部容器镜像并校验版本；

- 规划访问域名（如 <平台域名>）并申请 HTTPS 证书。

## 4.2 数据库服务器部署

在数据库服务器解压部署包并启动 MySQL 容器（首次启动自动建库、加载中文排序规则）：

cd deploy/docker

cp .env.example .env        # 编辑 MYSQL_ROOT_PASSWORD=<数据库密码>

./start.sh mysql            # 启动 MySQL 容器（自动创建 bytedesk 库）

启动后通过容器健康检查（docker ps）确认 MySQL 处于运行状态。

## 4.3 应用服务器部署

在应用服务器编辑 .env，将数据源与消息队列地址指向数据库服务器内网地址，并设置加密密钥：

cd deploy/docker

cp .env.example .env

# 修改数据库地址: MYSQL_HOST=<数据库服务器IP>

# 设置加密密钥: JASYPT_ENCRYPTOR_PASSWORD=<加密密钥>

./start.sh middleware       # 启动 Redis / Elasticsearch / Artemis 中间件

./start.sh all              # 启动微语应用容器（连接远程 MySQL）

可选：启用看门狗脚本 watchdog.sh，自动监测应用容器状态并自愈重启，保障服务连续性。

## 4.4 部署验证与冒烟测试

表 4-1 部署验证清单

| 验证项 | 验证方法 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 中间件状态 | docker ps 查看容器与健康检查 | 全部容器 running / healthy |
| 应用健康检查 | curl http://127.0.0.1:9003/actuator/health | 返回 status: UP |
| 管理后台登录 | 浏览器访问 http://<应用服务器IP>:9003 | 默认账号可正常登录 |
| 访客咨询窗口 | 打开网页嵌入示例页发起会话 | 欢迎语正常，消息实时收发 |
| WebSocket 通道 | 在线会话收发消息 | 消息实时到达，无延迟断连 |

冒烟测试全部通过后，由双方签署《部署完成确认单》，进入功能配置阶段。

## 4.5 集成对接部署

- 统一身份认证（SSO）：在平台配置 CAS/OAuth2 对接参数，实现用户单点登录，并配置组织机构与人员信息自动同步；

- 企业微信：在企业微信管理后台创建应用并配置回调地址指向 <平台域名>，在平台侧填写 CorpID 与 Secret，实现工作台嵌入与消息互通；

- 移动端 APP：以移动端 H5 方式嵌入数字员工服务页面，并配置消息推送参数；

- 统一消息推送平台：配置推送通道与消息模板，实现工单通知、服务提醒的统一推送。

各集成项的接口规范、参数说明与联调用例详见《集成标准》文档。

# 五、数据库初始化方案

## 5.1 建库与账号授权

使用部署包自动建库时无需人工干预；如需接入业主单位现有数据库实例，由数据库管理员执行以下标准语句：

CREATE DATABASE bytedesk DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4_unicode_ci;

CREATE USER 'bytedesk'@'<应用服务器IP>' IDENTIFIED BY '<数据库密码>';

GRANT ALL PRIVILEGES ON bytedesk.* TO 'bytedesk'@'<应用服务器IP>';

FLUSH PRIVILEGES;

## 5.2 表结构初始化（Liquibase）

平台内置 Liquibase 数据库版本管理机制：应用首次启动时自动执行全量变更日志，完成全部表结构创建与索引构建，无需人工执行 SQL 脚本；后续版本升级时自动完成增量变更，并严格校验历史变更集一致性，保证开发、测试、生产多环境数据库结构完全一致、可重复执行。

## 5.3 初始化数据

首次启动自动写入默认组织、超级管理员账号、角色权限、功能菜单等基础数据。超级管理员默认账号为 admin@email.com，上线前将强制修改初始口令并绑定统一身份认证。实施人员随后按业主单位实际组织架构创建部门、工作组与运营人员账号，完成权限分配。

## 5.4 数据备份策略

- 数据库备份：每日凌晨自动全量备份（mysqldump）+ binlog 增量备份，备份文件保留 30 天，并定期异机拷贝；

- 附件与文件：知识库附件、上传文件随数据盘每日增量同步备份；

- 恢复演练：每季度进行一次备份恢复演练并留存演练记录，确保备份可用。

# 六、功能模块配置方案

系统部署完成后，按“先组织、再渠道、后智能”的顺序开展功能模块配置，每个模块完成后即时验证（配置→测试→记录），形成《功能配置确认单》由业主单位逐项确认。

表 6-1 功能模块配置计划

| 阶段 | 配置模块 | 主要配置内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 组织与权限 | 创建组织架构、部门与角色；批量导入运营人员账号；配置工作组 |
| 2 | 数字员工服务 | 工作组接待规则、会话分配策略、服务时间、一对一会话 |
| 3 | 知识库 | 帮助中心分类体系；FAQ 问答对导入；关键词/固定自动回复与优先级；敏感词库与过滤策略 |
| 4 | AI 智能助手 | 大模型 API 配置；系统提示词与场景模板；机器人关联知识库（RAG）；欢迎语、快捷回复、转人工规则 |
| 5 | 工单系统 | 工单多级分类；可视化流程编辑器编排流转规则；处理人分组与 SLA 时效 |
| 6 | 多渠道接入 | 生成网页嵌入代码分发至各网站；企业微信、移动端 APP 渠道配置 |
| 7 | 大模型调度 | 多厂商模型统一接入、智能路由、负载均衡与故障切换策略 |
| 8 | 公有大模型服务 | 统一 API 网关、鉴权、计量计费策略配置 |
| 9 | 数据分析 | 统计指标口径核对；报表订阅与导出配置 |

# 七、详细实施计划

按照磋商文件要求，合同签订后 30 天内完成部署、60 天内完成安装调试并具备验收条件。以合同签订日为 T0，各阶段安排如下：

表 7-1 项目实施计划

| 阶段 | 工作内容 | 时间节点 | 里程碑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 环境准备 | 服务器到位、基础环境安装、网络策略配置 | T0+3 天 | 实施环境就绪 |
| 系统部署 | 中间件与应用部署、数据库初始化、冒烟测试 | T0+7 天 | 系统可访问 |
| 功能配置 | 八大功能模块配置与逐项验证 | T0+14 天 | 功能配置完成 |
| 集成对接 | SSO、企业微信、移动端 APP、消息推送联调 | T0+25 天 | 集成联调通过 |
| 部署完成 | 知识库初始化导入、内部测试 | T0+30 天 | 部署阶段验收 |
| 测试与培训 | 试运行、用户验收测试（UAT）、三类培训 | T0+45 天 | 试运行通过 |
| 正式上线 | 上线切换、运行观察、验收准备 | T0+60 天 | 具备验收条件 |

各阶段详细时间节点与里程碑详见《项目实施进度计划》文档；实施期间每周向业主单位提交进度周报。

# 八、回退方案

## 8.1 回退原则与适用范围

部署与升级遵循“先备份、后变更；可灰度、可回滚”原则。凡出现下列情形之一，即启动回退流程，将系统恢复至上一稳定状态，保障业务连续：（1）部署或升级失败导致应用无法启动；（2）核心功能不可用且 2 小时内无法修复；（3）数据库结构异常或数据完整性受损；（4）业主单位明确要求回退。

## 8.2 部署前基线（回退前提）

每次部署、升级或重大配置变更前，必须完成以下基线动作：

- 记录当前全部容器镜像及版本清单（docker images 快照）；

- 执行数据库全量备份，备份文件命名含日期与版本号并异地存放；

- 备份 .env 与全部配置文件快照；

- 填写《变更与回退记录单》，明确本次变更内容、回退触发条件与决策责任人。

## 8.3 应用回退

- 镜像回退：将应用镜像标签回指上一稳定版本，执行 docker compose up -d 重建应用容器；

- 配置回退：以部署前的 .env 与配置快照原样恢复后重启应用；

- 中间件回退：按需回退 Redis / Elasticsearch / 消息队列容器版本，数据卷保持不变；

- 回退期间应用中断时间控制在 15 分钟以内。

## 8.4 数据回退

- 新部署失败回退：删除本次新建数据库，恢复部署前全量备份（源库保持只读留档）；

- 升级失败回退：优先恢复升级前全量备份；Liquibase 变更集支持按版本回滚，必要时由原厂工程师协助执行；

- 恢复后核验：对比表数量、核心表行数、管理后台登录与关键业务功能，确认数据完整一致。

# 数据恢复示例

mysql -h <数据库服务器IP> -uroot -p<数据库密码>

> DROP DATABASE bytedesk;

> CREATE DATABASE bytedesk DEFAULT CHARACTER SET utf8mb4;

> SOURCE /backup/bytedesk_full_<日期>.sql;

## 8.5 回退演练与验证

正式上线前完成一次完整回退演练（涵盖镜像回退与数据恢复全流程），演练记录由双方签字确认；每次实际回退发生后 24 小时内提交《回退报告》，说明原因、影响范围与后续改进措施。

## 8.6 回退时限承诺

表 8-1 回退时限承诺

| 回退类型 | 时限承诺 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 应用层回退 | ≤ 15 分钟 | 镜像/配置回退并重启完成 |
| 数据层恢复 | ≤ 2 小时 | 500GB 级数据全量恢复 |
| 整体恢复可用 | ≤ 4 小时 | 含核验与验证测试 |

# 九、培训、验收与售后服务衔接

- 培训：部署完成后开展系统管理员、运营人员、知识库建设三类实操培训，场地及培训相关费用由我方承担，详细安排见《培训方案》；

- 验收：按磋商文件要求，合同签订后 60 天内完成安装调试并具备验收条件，验收依据为采购需求指标逐项核验；

- 售后服务：自验收合格之日起提供三年免费维护服务（含全部大、小版本免费升级）；故障报修后 4 小时内远程响应、12 小时内完成故障排查修复；

- 应急响应：测评与运行期间的各类潜在风险处置详见《应急预案和处理措施》文档。

（全文完）